上虞市民间吹打乐擂台赛工作方案

上虞民间吹打自1998举行过一次规模较大的比赛活动以来，影响不断扩大，质量不断提高。根据非遗普查情况看，目前我市的吹打队伍明显增多。为继承和弘扬优秀传统民间艺术，进一步巩固我市“全国民间艺术之乡”地位，特举办全市民间吹打乐擂台赛。

一、活动主题

传承和弘扬我市传统民间吹打艺术，进一步丰富活跃基层文化生活。

二、活动形式

全市民间吹打乐擂台赛。

三、组织机构

1、举办单位：市委宣传部、市文化广电新闻出版局

2、承办单位：上虞市文化馆

四、组织领导

为保证本次活动的顺利进行，特建立领导小组，组织、协调本次活动。

组  长：宣传部部长

副组长：叶  方（市委宣传部副部长）、蒲伟明（市文广局长）

领导小组成员由市文广局及各乡镇（街道）分管领导组成。

领导小组下设办公室，办公室设在市文化馆，负责本次活动的具体工作实施。

办公室人员名单如下：

主  任：严美娟（市文广局副局长）

副主任：於百明（市文广局文化科长）、彭尚德（市文化馆长）

成  员：章文琪、黄加良、陈四海、柯妮赛、管桠桠、徐芳、杨国华、朱晶晶

五、参赛对象

全市民间吹打表演队。

六、时间地点

本次活动时间初定于2009年8月15日（下午、晚上），地点：市区文化广场或小剧场。

七、参赛内容和形式

民间吹打乐的曲目选定，要围绕传统民间吹打特色，既要突出创新，又要提倡多样化，对传统曲牌要去其糟粕、留其精华，古为今用、推陈出新。

八、参赛时间

每个代表队参赛时间原则上不得超过5分钟。

九、奖项设立

按参赛节目的数量设：一等奖10%左右；二等奖15%左右；三等奖15%左右；优秀奖10%左右；另设组织奖若干名。

十、评委人员组成

擂台赛评委：由办公室邀请市外专业人士担任（注：辅导老师不得担任评委）。

十一、活动时间步骤安排

1、7月10日前，由市委宣传部、市文广局分别组织召开全市乡镇（街道）分管领导及文化站长会议，进行具体部署。

2、7月20日前，各乡镇（街道）完成曲目、参赛人数的报送工作（报送单位：市文化馆）。联系人：陈四海、徐芳，联系电话：82213338、82134585、

3、7月25日-8月10日前，文化馆业务干部深入乡镇（街道）协助排练、辅导、审看、督查。

4、8月中旬，举行全市民间吹打擂台赛。

十二、参赛有关规定

1、各乡镇（街道）文化站必须在7月20日前报送代表人数及参赛吹打曲目、每支代表队的人数必须在8人以上，并由各乡镇（街道）的分管领导担任各代表队的领队。

2、各参赛单位所涉及到的一切费用各自承担。

十三、辅导、联系、督查责任人：

总负责人：彭尚德

1、督查责任人：陈四海、柯妮赛

（负责：百官、崧厦、丰惠、东关、曹娥、下管、章镇）

2、督查责任人：徐芳、陈明、朱晶晶

（负责：道墟、汤浦、上浦、永和、梁湖、长塘、谢塘）

3、督查责任人：黄加良、杨国华

（负责：沥海、丁宅、陈溪、岭南、盖北、驿亭、小越）